АДМИНИСТРАЦИЯ

КИПСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12»  апреля 2024 года                                                                                        №27 - п

Об утверждении отчёта о результатах оценки эффективности реализации    муниципальной программы Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) за 2023 год

В соответствии с Постановлением № 19-п от 24.02.2022 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальной программы Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области, её формирования и реализации, Уставом Кипского сельского  поселения Тевризского муниципального района Омской области, положения о бюджетном процессе Кипского сельского поселения  постановляю:

1.Утвердить отчёт о результатах оценки эффективности реализации    муниципальной программы Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) за 2023 год, согласно приложений № 2,5,6,7 и пояснительной записке к отчету результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

2. Настоящее постановление опубликовать  на сайте Администрации Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

Глава Кипского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области                                                                                                 Н.Ш. Минхаиров

Пояснительная записка

к отчёту о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы Кипского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы»

(2021-2027 годы)

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) по итогам 2023 года проведена в соответствии с методикой, утверждённой Постановлением №19–п от 24.02.2022 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальной программы Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области, её формирования и реализации».

По результатам оценки объём финансирования обеспеченности мероприятий программы составил 4500211,77 рублей или 95% от планового назначения (по плану 4737564,98 рублей).

Основной целью муниципальной программы является улучшение благосостояния населения, проживающего на территории Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения.

- Эффективное использование муниципального имущества.

- Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма.

- Снижение уровня безработицы в поселении.

- Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог.

- Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Кипскому поселению.

- Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения.

- Повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых граждан.

- Сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала.

- Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг.

- Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культурой и спорта, здорового образа жизни населения  Кипского сельского поселения.

- Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027гг.)» состоит из следующих основных мероприятий:

- Эффективность управления финансами и функционирование сельского поселения

- Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения

- Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма

- Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения

- Модернизация и развитие автомобильных дорог

- Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения

- Развитие благоустройства на территории поселения

- Развитие  молодёжной политики на территории поселения

- Развитие культуры и кинематографии

- Развитие физической культуры и спорта на территории поселения

- Развитие социальной политики поселения

- Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Оценка эффективности основного мероприятия 1 «Эффективность управления финансами и функционирование сельского поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 1 составил 2515779,42 рублей или 100 % от планового значения (по плану 2515779,42 рублей).

Мероприятия основного мероприятия:

- Расходы по формированию и использованию средств резервного фонда Администрации поселения

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

- Организация составления проекта бюджета Кипского сельского поселения

- Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности

- Организация и обеспечение исполнения бюджета поселения, а также формирование отчетности об исполнении бюджета поселения

- Ведение бюджетного учета исполнения сметы поселения

- Повышение открытости и прозрачности финансов поселения

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 1.

1. Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Кипского сельского поселения требованиям законодательства:

Р1 = (1+1+0) / 3 х 100 % = 66,7

2. Степень соответствия Решения Совета Кипского сельского поселения о муниципальном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Р2 = (1+1 + 1 +1 ) / 4 х 100 % = 100

3. Число протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Кипского сельского поселения.

Р3 = 12=0%

4. Степень соблюдения сроков и качества предоставления бюджетной отчётности Кипского сельского поселения.

Р4 = (216/200 = 200 /216) / 2 х 100 %= 100

5. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы администрации Кипского сельского поселения.

Р5 = 0=100%

6. Степень соответствия освещаемой информации о деятельности  Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области требованиям  законодательства.

Р6 = 291 / 291 х 100 %= 100

Запланированные значения достигнуты почти по всем целевым индикаторам. 100 процентов исполнения достигнуто по всем мероприятиям, кроме  индикатора «степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Кипского сельского поселения требованиям законодательства» на 66,7% и числа протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Кипского сельского поселения 0%..

Оценка эффективности основного мероприятия 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 2 составил 0,00 рублей или 100 % от планового значения (по плану 0,00 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 2:

- Расходы по проведению технической инвентаризации объектов

- Расходы по проведению кадастровых работ, оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 2.

1. Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию в Кипском сельском поселении.

Р7 =  0

2. Количество объектов, поставленных на  кадастровый учёт в Кипском сельском поселении.

Р8 =  0

Оценка эффективности основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 3 составил 250043,58 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 250043,58 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 3:

- Расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 3.

1. Количество мероприятий  по устранению  чрезвычайных ситуаций, проведённых в Кипском сельском поселении.

Р9 = 0

Денежные средства направлены на оплату услуг связи, освещения и отопление.

Оценка эффективности основного мероприятия 4 «Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 4 составил 0,00рублей.

Мероприятия основного мероприятия 4:

- Расходы по организации и проведению общественных работ

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 4.

1. Количество граждан в Кипском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ.

Р10 = 0

Оценка эффективности основного мероприятия 5 «Модернизация и развитие автомобильных дорог»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 5 составил 1442505,60 рублей  или 85,9 % от планового значения (по плану 1679858,81 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 5:

- Расходы по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них

- Расходы по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них

- Прочие расходы, связанные с автомобильно-дорожной деятельностью

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 5.

1. Доля километров отремонтированных дорог Кипского сельского поселения.

Р11 = 0 / 38,673 х 100 %

Р13 = 0

2. Количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Кипском сельском поселении.

Р12 = 1=100%

3. Количество полученных технических паспортов в Кипском сельском поселении.

Р13 = 0

Денежные средства направлены на оплату  услуг по очистке дорог от снега, грейдирования и освещения дорог.

Оценка эффективности основного мероприятия 6 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 6 составил 0,00 рублей.

Мероприятия основного мероприятия 6:

- Расходы по строительству, замене водопроводных сетей, ремонту водонапорных башен

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 6.

1. Количество километров отремонтированных водопроводных сетей в Кипском сельском поселении.

Р14 = 0

Оценка эффективности основного мероприятия 7 «Развитие благоустройства на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 7 составил 80000,00 рублей или 100 % от планового значения (по плану 80000,00 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 7:

- Расходы по монтажу уличного освещения

- Расходы по обслуживанию уличного освещения

- Расходы по уборке территорий улиц, площадей, тротуаров и пешеходных тоннелей, мостов

- Расходы по озеленению

- Расходы по организации и содержанию мест захоронения

- Прочие мероприятия по благоустройству

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 7.

1. Доля  километров новых линий уличного освещения в Кипском сельском поселении.

Р15 = 0 / 0 х 100 % = 0

2. Количество фонарей уличного освещения, установленных в Кипском сельском поселении.

Р16 =0

3. Количество жалоб населения по содержанию общественных территорий.

Р17 = 1

4. Количество кладбищ  Кипского сельского поселения, находящихся в санитарных условиях.

Р18 = 4

5. Количество выявленных нарушений правил  благоустройства в Кипском сельском поселении.

Р19 = 0

Денежные средства направлены на оплату ограждения кладбища в с. Кип.

Оценка эффективности основного мероприятия 8 «Развитие  молодёжной политики на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 8 составил 12918,60 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 11097,33 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 8:

- Поддержка развития молодежной политики, культурно-массовых мероприятий

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 8.

1. Количество  проведённых культурно-массовых мероприятий в Кипском сельском  поселении.

Р20 = 2

Денежные средства направлены на оплату отопления помещений.

Оценка эффективности основного мероприятия 9 «Развитие культуры и кинематографии»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 9 составил 20846,61 рублей  или 100,0 % от планового значения (по плану 20846,61 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 9:

- Поддержка в сфере культуры и кинематографии

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 9.

1. Количестве проведённых  культурно - досуговых  мероприятий в Кипском сельском поселении.

Р21 = 2

Денежные средства направлены на оплату отопления помещений, на приобретение призов на мероприятия.

Оценка эффективности основного мероприятия 10 «Развитие социальной политики поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 11 составил 90807,96 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 90807,96 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 11:

- Расходы по ежемесячной выплате за выслугу лет

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 11.

1. Количество человек, получающих ежемесячную доплату к  пенсии за выслугу лет в Администрации Кипского сельского поселения.

Р23=1

Оценка эффективности основного мероприятия 11 «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 10 составил 14150,00 рублей или 100 % от планового значения (по плану 14150,00 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 10:

- Поддержка развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 10.

1. Количестве проведённых  физкультурно-спортивных  мероприятий в Кипском сельском поселении.

Р22 = 2

Денежные средства направлены на оплату питания спортсменов, приобретение гсм.

Оценка эффективности основного мероприятия 12 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 12 составил 73160,00 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 73160,00 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 12:

- Расходы по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 12.

1. Количество поставленных на учёт граждан, прибывающих в запасе.

Р24 = 135

Значение эффективности реализации муниципальной программы определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы.

Достижение эффективности реализации муниципальной программы было обеспечено за счёт выполнения целевых индикаторов.

Результаты реализации муниципальной программы:

-улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Кипском сельском поселении Тевризского муниципального района Омской области.

- увеличение налоговых и неналоговых доходов.

- снижение недоимки в бюджет Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

- обеспечение состояния  автомобильных дорог в границах Кипского сельского поселения.

- обеспечение  уличного освещения  Кипского сельского  поселения Тевризского муниципального района Омской области.

-повышение уровня благоустройства путём улучшения качества оказания услуг по благоустройству и озеленению поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) за 2023 год выполнение программы  эффективно:

Программа  характеризуется освоением денежных средств на 100%, что позволило выполнить практически все мероприятия. Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- производить корректировку плановых показателей целевых индикаторов в случаях изменения объемов финансирования мероприятий программы.

Глава Кипского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области                                                                                                 Н.Ш.Минхаиров

Приложение № 2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Кипского сельского поселения

их формирования и реализации

Ожидаемые результаты и сведения о их достижении в реализации муниципальной программы  Кипского сельского поселения за 2021-2027 годы (за весь период реализации)

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Кипского сельского поселения (далее — муниципальная программа) | Единица измерения | Оценка о достижении ожидаемых результатов |  | Прогнозные (плановые значения) |  |  |  |  |  |  | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный Год (факт****) | Отклонение < ***> (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Кипском сельском поселении Тевризского муниципального района Омской области до 20 баллов к 2027 году | балл | 19,32 | 3,32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 2 | Увеличение налоговых и неналоговых доходов к 2027 году на 5% | процент | 8,95 | 7,95 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3 | Снижение недоимки в бюджет Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области к 2027 году до 5 %. | процент | 9,8 | 6,8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,6 | 0,4 |  |
| 4 | Обеспечение состояния автомобильных дорог в границах Кипского сельского поселения к 2027 году с оценкой «удовлетворительно» | процент | 50 | - | 40 | 42 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 5 | Обеспечение 100 % уличного освещения Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области к 2027 году | процент | 100 | 5 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Повышение уровня благоустройства путём улучшения качества оказания услуг по благоустройству и озеленению поселения к 2027 году | процент | 45 | - | 35 | 40 | 45 | 59 | 68 | 85 | 100 |  |

<*> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<**> Заполняется при недостижении планового значения.

< ***> Отражается разница между данными, приведенными в графе 4 и граф 6,7,8 в зависимости от отчетного года (графа 5 = графа 4 - графа 6,7,8 и.т.д.).

<****> отражаются сведения за отчетный период нарастающим итогом за весь период реализации муниципальной  программы

- Приложение № 5

к Порядку о принятии решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных

программ   Кипского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы   Кипского сельского поселения за 2023 год <*>

«Развитие экономического потенциала  и социально-культурной сферы»

(наименование государственной программы)

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Кипского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | % исполнения Гр. 5 = (гр. 7/гр. 6)х100 |  |  |  |  | % исполнения (гр. 10 = гр. (12/гр.11)х100 |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт<**> |  |  |  | План | Факт<**> |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Улучшение благосостояния населения, проживающего на территории Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Эффективность управления муниципальными финансами и функционирование поселения |  |  | 100 | 2515779,42 | 2515779,42 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Расходы по формированию и использованию средств резервного фонда Администрации поселения | 609 0111 | 0301029970 |  | 0,00 | 0,00 | Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Кипского сельского поселения требованиям законодательства | процент | 66,67 | 100 | 0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | 100 | 2175787,59 | 2175787,59 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | 609 0102 | 0301029980 | 100 | 663220,24 | 663220,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 609 0102 | 0301029983 | 100 | 29839,00 | 29839,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 609 0104 | 0301029980 | 100 | 1530246,18 | 1530246,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 609 0104 | 0301029983 | 100 | 289474,00 | 289474,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 609 0106 | 0301029982 | 100 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Организация составления проекта бюджета сельского поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Степень соответствия Решения Совета Кипского сельского поселения о бюджете поселения требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Число протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Кипского сельского поселения | единиц | 100 | Не более 4 | 12 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Организация и обеспечение исполнения бюджета поселения, а также формирование отчётности об исполнении бюджета поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Степень соблюдения сроков и качества предоставления бюджетной отчётности Кипского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Ведение бюджетного учёта исполнения сметы поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы Администрации Кипского сельского поселения | единиц | 100 | Не более 2 | 0 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 Повышение открытости и прозрачности финансов поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области требованиям законодательства. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2 муниципальной программы: Эффективное использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Расходы по проведению технической инвентаризации объектов | 609 0113 | 0301120010 |  | 0,00 | 0,00 | Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию в Кипском сельском поселении. | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 Расходы по проведению кадастровых работ, оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | 609 0412 | 0301120020 |  | 0,00 | 0,00 | Количество объектов, поставленных на кадастровый учёт в Кипском сельском поселении. | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 муниципальной программы: Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности |  |  | 100 | 250043,58 | 250043,58 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности | 609 0310 | 0301220010 | 100 | 250043,58 | 250043,58 | Количество мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций, проведённых в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | 1 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 Расходы по профилактике терроризма и экстремизма | 609 0310 | 0301220020 |  | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведённых в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4 муниципальной программы: Снижение уровня безработицы в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 Расходы по организации и проведению общественных работ | 609 0401 | 0301370140 | 100 | 0,00 | 0,00 | Количество граждан в Кипском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 5 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Модернизация и развитие автомобильных дорог |  |  | 100 | 1679858,81 | 1442505,60 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1 Расходы по капитальному ремонту автомобильных дорог | 609 0409 | 0301520030 |  |  |  | Доля километров отремонтированных дорог Кипского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 2 Расходы по ремонту и содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, уборка снега, обработка противогололедными средствами) | 609 0409 | 0301520040 | 100 | 1679858,81 | 1442505,60 | Количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Кипском сельском поселении | единиц | 100 | 1 | 1 |  |
| 5.1.3 | Мероприятие 3 Расходы на подготовку технических паспортов | 609 0409 | 0301520060 |  | 0,00 | 0,00 | Количество полученных технических паспортов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 6 муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Кипскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1 Организация водоснабжения населения | 609 0502 | 0301620060 |  | 0,00 | 0,00 | Количество километров отремонтированных водопроводных сетей в Кипском сельском поселении | километров | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 7 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Развитие благоустройства на территории поселения |  |  | 100 | 80000,00 | 80000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 7.1.1 | Мероприятие 1 Расходы по монтажу уличного освещения | 609 0503 | 0301720010 |  | 0,00 | 0,00 | Доля километров новых линий уличного освещения в Кипском сельском поселении | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1.2 | Мероприятие 2 Расходы по обслуживанию уличного освещения | 609 0503 | 0301720020 |  | 0,00 | 0,00 | Количество фонарей уличного освещения, установленных в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1.3 | Мероприятие 3 Расходы по уборке территорий улиц, площадей, тротуаров и пешеходных тоннелей, мостов | 609 0503 | 0301720030 |  | 0,00 | 0,00 | Количество жалоб населения по содержанию общественных территорий | единиц | 100 | 1 | 1 |  |
| 7.1.4 | Мероприятие 4 Расходы по озеленению | 609 0503 | 0301720040 |  | 0,00 | 0,00 | Количество жалоб населения, по содержанию скверов Кипском сельском поселения | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1.5 | Мероприятие 5 Расходы по организации и содержанию мест захоронения | 609 0503 | 0301720050 |  | 0,00 | 0,00 | Количество кладбищ Кипском сельском поселения, находящихся в санитарных условиях | единиц | 100 | 4 | 4 |  |
| 7.1.6 | Мероприятие 6 Прочие расходы по благоустройству | 609 0503 | 0301720060 |  | 0,00 | 0,00 | Количество выявленных нарушений правил благоустройства в Кипском сельском поселении. | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1.7 | Мероприятие 7 Расходы по реализации инициативных проектов | 609 0503 | 0301740010 |  | 80000,00 | 80000,00 |  | единиц | 100 | 1 | 1 |  |
| Задача 8 муниципальной программы: Повышение социальной активности гражданской ответственности молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Развитие молодёжной политики на территории поселения |  |  | 100 | 12918,60 | 12918,60 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 8.1.1 | Мероприятие 1 Поддержка развития молодёжной политики, культурно-массовых мероприятий | 609 0707 | 0301820010 | 100 | 12918,60 | 12918,60 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в Кипском сельском поселении | единиц | 100 | 2 | 2 |  |
| Задача 9 муниципальной программы: Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие. Развитие культуры и кинематографии |  |  | 100 | 20846,61 | 20846,61 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 9.1.1 | Мероприятие 1 Поддержка в сфере культуры и кинематографии | 609 0804 | 0301920010 | 100 | 20846,61 | 20846,61 | Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий в Кипском сельском поселении | единиц | 100 | 2 | 2 |  |
| Задача 10 муниципальной программы: Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие. Социальные мероприятия |  |  | 100 | 90807,96 | 90807,96 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 10.1.1 | Мероприятия 1 Расходы по ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет | 609 1001 | 0302020030 | 100 | 90807,96 | 90807,96 | Количество человек, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет в Администрации Кипского сельского поселения | человек | 100 | 1 | 1 |  |
| Задача 11 муниципальной программы: Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения Кипского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие физической культуры и спорта на территории поселения |  |  | 100 | 14150,00 | 14150,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 11.1.1 | Мероприятия 1 Поддержка развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 609 1102 | 0302120010 | 100 | 14150,00 | 14150,00 | Количество проведённых физкультурно-спортивных мероприятий в Кипском сельском поселении. | единиц | 100 | 2 | 2 |  |
| Задача 12 муниципальной программы: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне |  |  | 100 | 73160,00 | 73160,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 12.1.1 | Мероприятие 1 Расходы по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты | 609 0203 | 0302451182 | 100 | 73160,00 | 73160,00 | Количество поставленных на учёт граждан, прибывающих в запасе | человек | 100 | 135 | 135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Руководитель, ответственный исполнитель муниципальной программы         _______________                                                                          /Н.Ш.Минхаиров/        											   (подпись)                                                                                                                                         (расшифровка подписи)

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» 2021-2027 годы за 2023 год (весь период реализации)*

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения. Основное мероприятие: Эффективность управления муниципальными финансами и функционирование поселения |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Кипского сельского поселения требованиям законодательства | процент | 100 | 66,67 | 33,33 | -2 |
| Степень соответствия Решения Совета Кипского сельского поселения о бюджете поселения требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | - | 1 |
| Число протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Кипского сельского поселения | единиц | Не более 4 | 12 | 300 | -2 |
| Степень соблюдения сроков и качества предоставления бюджетной отчётности Кипского сельского поселения | процент | 100 | 100 | - | 1 |
| Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы Администрации Кипского сельского поселения | единиц | Не более 2 | 0 | - | 1 |
| Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области требованиям законодательства | процент | 100 | 100 | - | 1 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 1 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 2 муниципальной программы: Эффективное использование муниципального имущества. Основное мероприятие: Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | - | 0 |
| Количество объектов, поставленных на кадастровый учёт в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 2 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 3 муниципальной программы: Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций, проведённых в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 1 | - | 0 |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведённых в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 0 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 3 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 4 муниципальной программы: Снижение уровня безработицы в поселении. Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения |  |  |  |  |  |
| Количество граждан в Кипском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ | человек | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 4 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 5 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог. Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Доля километров отремонтированных дорог Кипского сельского поселения | процент | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Кипском сельском поселении | единиц | 1 | 1 |  | 1 |
| Количество полученных технических паспортов | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 5 |  |  |  |  | 1 |
| Задача 6 муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Кипскому сельскому поселению. Основное мероприятие: Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество километров отремонтированных водопроводных сетей в Кипском сельском поселении | километр | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 6 |  |  |  |  | 0 |
| Задача 7 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения. Основное мероприятие: Развитие благоустройства на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Доля километров новых линий уличного освещения в Кипском сельском поселении | процент | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество фонарей уличного освещения, установленных в Кипском сельском поселении | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество жалоб населения по содержанию общественных территорий | единиц | 1 | 1 |  | 1 |
| Количество жалоб населения, по содержанию скверов Кипском сельском поселения | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество кладбищ Кипском сельском поселения, находящихся в санитарных условиях | единиц | 4 | 4 |  | 1 |
| Количество выявленных нарушений правил благоустройства в Кипском сельском поселении. | единиц | 0 | 0 |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 7 |  |  |  |  | 2 |
| Задача 8 муниципальной программы: Повышение социальной активности гражданской ответственности молодых граждан. Основное мероприятие: Развитие молодёжной политики на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в Кипском сельском поселении | единиц | 2 | 2 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 8 |  |  |  |  | 1 |
| Задача 9 муниципальной программы: Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала. Основное мероприятие: Развитие культуры и кинематографии |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий в Кипском сельском поселении | единиц | 2 | 2 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 9 |  |  |  |  | 1 |
| Задача 10 муниципальной программы: Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг. Основное мероприятие: Социальные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Количество человек, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет в Администрации Кипского сельского поселения | человек | 1 | 1 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 10 |  |  |  |  | 1 |
| Задача 11 муниципальной программы: Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения Кипского сельского поселения. Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых физкультурно-спортивных мероприятий в Кипском сельском поселении | единиц | 2 | 2 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 11 |  |  |  |  | 1 |
| Задача 12 муниципальной программы: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| Количество поставленных на учёт граждан, прибывающих в запасе | человек | 135 | 135 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по задаче 12 |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 8 |

*оценка проводится с нарастающим итогом	 за весь период реализации муниципальной программы

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» 2021-2027 годы за 2022 год (весь период реализации)*

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Задача 1 муниципальной программы: Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения. Основное мероприятие: Эффективность управления муниципальными финансами и функционирование поселения | 0 | ожидаемая эффективность не достигнута |
| Задача 2 муниципальной программы: Эффективное использование муниципального имущества. Основное мероприятие: Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения | 0 | ожидаемая эффективность не достигнута |
| Задача 3 муниципальной программы: Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности | 0 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 4 муниципальной программы: Снижение уровня безработицы в поселении. Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения | 0 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 5 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог. Основное мероприятие. Модернизация и развитие автомобильных дорог | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 6 муниципальной программы: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Кипскому сельскому поселению. Основное мероприятие. Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения | 0 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 7 муниципальной программы: Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения. Основное мероприятие: Развитие благоустройства на территории поселения | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 8 муниципальной программы: Повышение социальной активности гражданской ответственности молодых граждан. Основное мероприятие: Развитие молодёжной политики на территории поселения | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 9 муниципальной программы: Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала. Основное мероприятие: Развитие культуры и кинематографии | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 10 муниципальной программы: Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг. Основное мероприятие: Социальные мероприятия | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 11 муниципальной программы: Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения Кипского сельского поселения. Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта на территории поселения | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| Задача 12 муниципальной программы: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; 3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. положительное значение | Положительное значение (0 и более) |  |
| 1) ожидаемая эффективность не достигнута; 2) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. отрицательное значение | Отрицательное значение (менее 0) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 8 |  |

- Приложение № 7

к Порядку о принятии решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных

программ   Кипского сельского поселения

«Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу»

| № п/п | Нормативно – правовой документ |  | Наименование (постановление, распоряжение), название |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 49-п | 20.07.2020 | Об утверждении муниципальной программы Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 2 | 67-п | 19.10.2020 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 3 | 5-п | 29.01.2021 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 4 | 99-п | 20.10.2021 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 5 | 27-п | 10.03.2022 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 6 | 97-п | 26.08.2022 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 7 | 109-п | 21.10.2022 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 8 | 127-п | 23.12.2022 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 9 | 35-п | 23.03.2023 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 10 | 91-п | 27.10.2023 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |
| 11 | 21-п | 14.03.2024 | О внесении изменений в муниципальную программу Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021 – 2027 годы) |